Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 15.04.2024  №608

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению праздника Весны, Труда

и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привести в надлежащий вид памятники, скульптуры, памятные знаки, парки, скверы, площади, памятные места, имеющие отношение к событиям Великой Отечественной войны | до 27.04.2024 | комитеты по культуре, жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов города |
| 2. | Обеспечить праздничное оформление улиц, скверов, парков, промышленных предприятий и предприятий потребительского рынка, учреждений и организаций образования, спорта, культуры | до 30.04.2024 | комитеты по строительству, архитектуре и развитию города, по развитию предпринимательства, потреби-тельскому рынку и вопросам труда, по образованию, по культуре, по физической культуре и спорту, администрации районов города |
| 3. | Обеспечить благоустройство и праздничное оформление площадей Победы, Советов, Свободы, Сахарова, проспектов Красноармейского, Ленина, Строителей, Социалистического, улицы Мало-Тобольской, набережной реки Оби, а также мест проведения районных праздничных мероприятий | до 30.04.2024 | комитеты по благоустройству, по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 4. | Провести работы по благоустройству городских кладбищ, мест захоронения участников Великой Отечественной войны | до 30.04.2024 | муниципальное унитарное предприятие «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула |
| 5. | Обеспечить соответствующее 79-й годовщине Победы тематическое содержание рекламных установок и плоскостей в местах проведения массовых праздничных мероприятий, на центральных магистралях города, фасадах зданий | до 30.04.2024 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 6. | Обеспечить бесперебойное электроснабжение в местах проведения праздничных мероприятий | 01-09.05.2024 | муниципальное унитарное предприятие «Барна-улгорсвет» г.Барнаула, акционерное общество «Барнаульская горэлек-тросеть» (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить охрану правопорядка и безопасность в местах проведения праздничных мероприятий, фейерверков | 01-09.05.2024 | Управление МВД России по г.Барнаулу (по согласованию), муниципальное казенное учреждение «Управ-ление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 8. | Обеспечить пожарную безопасность в местах проведения праздничных мероприятий | 01-09.05.2024 | комитеты по культуре, по физической культуре и спорту, администрации районов города, муниципальное казенное учреждение «Управ-ление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 9. | Организовать, в случае необходимости, оперативный выезд экипажа скорой помощи в места проведения массовых культурно-досуговых мероприятий | 01-09.05.2024 | Министерство здравоохранения Алтайского края (по согласованию) |
| 10. | Организовать работу транспорта для населения в соответствии с планом праздничных мероприятий | 01-09.05.2024 | комитет по дорожному хозяйству и транспорту |
| 11. | Организовать торговое обслуживание в местах проведениях массовых праздничных мероприятий | 01-09.05.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 12. | Организовать и провести возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести», расположенной в Нагорном парке | 01.05.2024 | комитеты по культуре, по социальной поддержке населения |
| 13. | Организовать и провести праздничные концертные программы на набережной реки Оби | 01.05.2024 | комитет по культуре |
| 14. | Организовать и провести праздничный фейерверк с акватории реки Оби | 01.05.2024 | комитет по культуре |
| 15. | Установить трибуны на площади Советов | до 04.05.2024 | комитет по благоустройству |
| 16. | Принять участие во Всероссийских акциях «Вахта Памяти», «Дорога к обелиску», «Георгиевская ленточка». Обеспечить проведение торжественных церемоний с возложением цветов и гирлянд, организацию митингов памяти в местах расположения памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне | 06-09.05.2024 | комитеты по образованию, по культуре, по делам молодежи, по социальной поддержке населения, общественных связей и безопасности, администрации районов города |
| 17. | Организовать и провести выездные концертные программы «Фронтовые бригады» по месту проживания ветеранов | 08.05.2024 | комитет по делам молодежи, администрации районов города |
| 18. | Организовать и провести торжественные мероприятия «Парад у дома ветерана» по месту проживания ветеранов | 08.05.2024 | комитет по культуре, администрации районов города |
| 19. | Организовать и провести церемонию возложения цветов на Мемориале Славы | 09.05.2024 | комитеты по социальной поддержке населения, по делам молодежи, по образованию, по культуре, общественных связей и безопасности, администрация Железнодорожного района |
| 20. | Организовать контроль за выполнением закона Алтайского края от 06.02.2012 №5-ЗС в части запрета реализации розничной продажи алкогольной продукции 09.05.2024 | 09.05.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, администрации районов города, Управление МВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 21. | Организовать совместно с военным комиссариатом Алтайского края подготовку и проведение: - торжественного построения войск Барнаульского гарнизона; - прохождения колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая» на площади Советов | 09.05.2024 | комитеты по культуре, по делам молодежи, по образованию, общественных связей и безопасности, администрации районов города, военный комиссариат Алтайского края (по согласованию) |
| 22. | Организовать совместно с общественными организациями ветеранов проведение праздничных мероприятий в районах города | 09.05.2024 | комитет по образованию, администрации районов города |
| 23. | Организовать и провести легкоатлетический пробег «Кольцо Победы» | 09.05.2024 | комитет по физической культуре и спорту |
| 24. | Организовать и провести праздничные программы и фейерверки во всех районах города | 09.05.2024 | администрации районов города |
| 25. | Организовать и провести на площади Сахарова: - праздничные концертные программы - праздничный фейерверк | 09.05.2024 | комитеты по культуре, по делам молодежи |