Приложение 4

к постановлению администрации города

от 30.12.2016 №2531

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Ползунова, от ул.Челюскинцев до пр-кта Красноармейского | Государственная экспертиза проектной документации | 577,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,08 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Просторной (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,45 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 2 259,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Пионеров | Разработка проектно-сметной документации | 239,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 131,10 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 74 401,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.Гоголя | Государственная экспертиза проектной документации | 145,00 | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 208,29 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от пр-кта Космонавтов до ул.Юрина (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 649,60 | 273,38 | 0,00 | 0,00 | 9 715,41 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 8 792,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Власихинской, от ул.Шумакова до ул.Попова | Корректировка проектно-сметной документации | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271,40 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 33 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Автомобильная дорога по б-ру Медиков | Разработка проектно-сметной документации | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556,60 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 4 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Автомобильная дорога от п.Центральный до п.Ягодный | Устройство остановочных площадок | 1 619,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 619,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Автомобильная дорога по пр-кту Ленина | Реконструкция подпорной стенки (пр-кт Ленина, 25) | 3 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095,00 |
| 10 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власихинскому | Реконструкция автомобильной дороги | 26 062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 062,70 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от ул.Энтузиастов до Павловского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 6 424,10 | 558,29 | 0,00 | 0,00 | 115 078,14 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 128,05 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,00 | 107 967,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул.Балтийской, пр-кту Энергетиков, ул.Сергея Ускова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 105,03 | 0,00 | 0,00 | 40 907,39 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 802,36 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от ул.Жасминной до Павловского тракта | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул.Взлетной, от ул.Лазурной до ул.Шумакова | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,20 |
| Строительство тротуара | 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Автомобильная дорога по Змеиногорскому тракту (в районе остановки «Кордон») | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 2 075,38 | 0,00 | 0,00 | 33 653,73 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,00 | 31 578,35 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Автомобильные дороги в п. Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 98,70 | 1 647,00 | 0,00 | 0,00 | 29 472,00 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Строительство автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Устройство остановочных площадок | 1 226,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Автомобильная дорога по ул.Партизанской, от ул. Челюскинцев до пр-кта Красноармейского | Строительство тротуаров | 7 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,80 |
| 18 | Автомобильная дорога по пер.Ядринцева | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Путепровод (пятипролетный) через железнодорожные пути по пр-кту Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 8 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 713,80 |
| 20 | Путепровод (восьмипролетный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 21 | Тротуар по ул.Мамонтова в с.Власиха | Реконструкция автомобильной дороги | 14 668,50 | 1 463,66 | 0,00 | 0,00 | 16 132,16 |
| 22 | Реконструкция перекрестка пр-кта Ленина и ул.Матросова (устройство дополнительных полос движения) | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 23 | Автомобильная дорога по ул.Бриллиантовой | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 24 | Строительство тротуаров по пр-кту Коммунаров (в районе МБОУ «СОШ №78») и по ул.Мостовой в п.Бельмесево (в районе МБОУ «СОШ №94») | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 25 | Строительство транспортной развязки в одном уровне на пересечении ул.Власихинской и ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 465,56 | 0,00 | 0,00 | 465,56 |
| 26 | Автомобильная дорога по ул.Попова, от ул.Трактовой до ул.Власихинской | Строительство автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 | 199 550,00 | 278 050,00 |
| 27 | Мост через реку Пивоварку по Павловскому тракту | Реконструкция моста | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | Проведение предпроектных работ | 162,60 | 820,97 | 0,00 | 0,00 | 983,57 |
| Итого по объектам: | 185 579,00 | 174 601,40 | 200 000,00 | 200 000,00 | 760 180,40 |

Первый заместитель

главы администрации города,

руководитель аппарата П.Д.Фризен