Приложение 5

к постановлению

администрации города

от 21.07.2016 № 1480

Приложение 5

к муниципальной программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»

ПЛАН

строительства и реконструкции объектов благоустройства, содержания и текущего ремонта фонтанов

на территории городского округа-города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов благоустройства, в том числе: | | | 0,0 | 2 000,0 | 5 897,0 | 0,0 | 2 803,5 | 1 450,0 | 1 400,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 1 300,0 | 1 850,0 | 4 400,0 | 3 850,0 | 2 800,0 | 1 550,0 | 2 250,0 | 3 300,0 | 3 350,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 000,0 | 68 000,5 |
| 1.1. | Фонтан, расположен-ный в парке культуры и отдыха «Централь-ный» по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Социалистический, 11 | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,0 |
| Разработ-ка проект-ной доку-ментации | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Фонтан «Космос», расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 54ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 573,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 1 063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Фонтан «Лилия», расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 54ф/1 | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 971,5 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 1 408,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Панфиловцев, 24ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 629,4 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | | Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 1 096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Георгия Исакова, 213ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 1 532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Фонтан, расположен-ный в п.Централь-  ный, ул.Мира, 13б | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 733,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Баранул, ул.Георгиева, 41ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 053,5 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Шукшина,1 | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 650,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Молодежная, 29ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.10. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 75ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 |
| Разработка проектной документа- ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 1.11. | Фонтан, расположен-  ный по адресу: г.Барнаул, пр-кт Красноармейский, 104ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 98 | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, пл.Сахарова | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 450,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, ул.Чайковского, 21ф | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 900,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 76 | | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 850,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, | | Пред-проектные и изыска- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | ул.Научный Городок, 39 | | тельские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр-кт Ленина, 90 | | Пред-проектные и изыска-  тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание территории города, в том числе: | | | 30 800,1 | 28 879,8 | 28 879,8 | 25 388,8 | 29 120,3 | 30 605,5 | 32 166,4 | 33 806,9 | 35 531,0 | 37 343,1 | 39 247,6 | 41 249,2 | 43 352,9 | 45 563,9 | 47 887,7 | 50 329,9 | 52 896,7 | 55 594,4 | 58 429,7 | 61 409,6 | 64 541,5 | 67 833,1 | 71 292,6 | 74 928,5 | 78 749,9 | 82 766,1 | 1 248 595,0 |
| 2.1. | Содержание и текущий ремонт фонтанов, в том числе: | | | 1 764,8 | 4 534,0 | 4 534,0 | 4 534,0 | 4 765,2 | 5 008,2 | 5 263,6 | 5 532,0 | 5 814,1 | 6 110,6 | 6 422,2 | 6 749,7 | 7 093,9 | 7 455,7 | 7 835,9 | 8 235,5 | 8 655,5 | 9 096,9 | 9 560,8 | 10 048,4 | 10 560,9 | 11 099,5 | 11 665,6 | 12 260,5 | 12 885,8 | 13 542,9 | 201 030,2 |
| 2.1.1. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Чайковского, 21ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 181,7 | 523,7 | 1 000,0 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 8 796,4 |
| 2.1.2. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пл.Сахарова | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 60,9 | 150,5 | 2 076,7 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 9 379,1 |
| 2.1.3. | Фонтан, расположенный в п.Центральный, ул.Мира, 13б | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 51,7 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 3 277,8 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 4 647,7 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 14 750,0 |
| 2.1.4. | Фонтан, расположенный в парке культуры и отдыха «Централь- ный» по адресу: г.Барнаул, пр‑кт  Социалисти-ческий, 11 | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 251,7 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 1 587,3 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 3 620,5 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 12 365,9 |
| 2.1.5. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Панфиловцев, 24ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 60,9 | 144,8 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 3 051,9 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 3 805,9 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 13 808,6 |
| 2.1.6. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Молодежная, 29ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 60,9 | 151,3 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 3 444,3 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 4 884,8 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 15 174,3 |
| 2.1.7. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 75ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 60,9 | 146,5 | 112,1 | 112,1 | 2 980,2 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 4 001,3 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 5 396,3 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 19 018,0 |
| 2.1.8. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 76ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 364,3 | 2 247,6 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 9 815,0 |
| 2.1.9. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 71ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 232,3 | 135,7 | 112,1 | 1 686,0 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 4 206,3 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 13 063,5 |
| 2.1.10. | Фонтан «Лилия», расположенный по адресу: г.Барнаул, | Содержание и текущий ремонт | | 74,4 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 3 033,0 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 10 244,1 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | пр‑кт Ленина, 54ф/1 | фонтана | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Георгия Исакова, 213ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 80,8 | 212,1 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 3 256,0 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 10 548,1 |
| 2.1.12. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Красноар-мейский, 104ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 120,0 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 2 996,4 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 4 421,9 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 4 167,1 | 607,6 | 638,6 | 17 996,4 |
| 2.1.13. | Фонтан «Космос», расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 54ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 60,9 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 127,5 | 143,7 | 1 587,2 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 3 965,6 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 12 218,3 |
| 2.1.14. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 90 | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 51,7 | 149,2 | 112,1 | 751,4 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 5 671,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 4 602,5 | 17 291,2 |
| 2.1.15. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Научный Городок, 39в | Содержание и текущий ремонт фонтана | | 51,7 | 112,1 | 112,1 | 751,4 | 127,5 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 5 134,4 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 4 379,4 | 638,6 | 16 561,4 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата П.Д.Фризен