|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к программе «Профилактика  преступлений и иных  правонарушений на территории  городского округа – города  Барнаула Алтайского края  на 2021 – 2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории

городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2021 – 2025 годы» (далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответст-венный исполни-тель, участник Програм-мы | Сумма расходов (из средств бюджета города Барнаула), тыс.рублей | | | | | | Примечание |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель. Создание условий для обеспечения безопасности граждан, проживающих на тер-ритории городского округа – города Барнаула Алтайского края, предупреждение возник-новения ситуаций, представля-ющих опасность для их жизни, здоровья и собственности, за счет совершенствования сис-темы профилактики правона- | 2021-  2025  годы | КОСБ,  АХУ,  КДМ,  КДХБТС,  КЖКХ,  КЗРЗ,  КИП,  КК,  КО,  КРППР,  КСАРГ, | 202872,1 | 198457,4 | 198277,4 | 285860,4 | 319738,4 | 1205205,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | рушений и повышения ее эффективности |  | КСПН, КУМС,  КФКС,  КЭГ,  ПК,  АРГ,  АЛУМВД  (по согла-  ванию),  ГУ МЧС  (по согла-сованию),  УМВД (по согла-  ванию),  УФСИН  (по согла-  ванию),  УФССП  (по согла-  ванию),  ЦПЭ  (по согла-  ванию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Осуществление правового просвещения и информирования населения | 2021-2025 годы | АХУ,  КДМ,  КДХБТС,  КЖКХ,  КИП,  КК,  КО, КОСБ,  КРППР, | 494,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 2230,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | КСПН,  КФКС,  КЭГ,  ПК,  АРГ,  УМВД (по согла-  ванию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.Изготовление полиграфической продукции для населения по вопросам профилактики и предупреждения преступлений и иных правонарушений | 2021-2025 годы | КОСБ,  АХУ | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | Финансирование осуществляется  в пределах  средств, предусмотренных на данные  цели АХУ |
| 4. | Мероприятие 1.2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направ-ленных на изготовление поли-графической продукции для населения по вопросам профи-лактики и предупреждения преступлений и иных правонарушений | 2021-2025 годы | КОСБ,  КДМ,  КО,  КСПН | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Мероприятие 1.3. Разработка, приобретение и тиражирование полиграфической продукции, видеофильмов о здоровом образе жизни, вреде наркотиче-ских средств и психотропных веществ, по профилактике асо-циальных зависимостей с | 2021-2025 годы | КО,  КК,  КДМ, УМВД  (по согла-  сованию) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели [программой](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B30F3AA9693AC58A8B809073D0208E58464B11408213C802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I)  «Комплексные  меры по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | целью их распространения среди населения города Барнаула |  |  |  |  |  |  |  |  | профилактике  зависимых  состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015 – 2022 годы» |
| 6. | Мероприятие 1.4. Организация и проведение в образова-тельных организациях города Барнаула профилактических акций, в том числе «круглых столов», лекций, видео-лекториев, форумов, направ-ленных на пропаганду здоро-вого образа жизни, а также по проблемам укрепления нравст-венного здоровья и профилак-тики правонарушений | 2021-2025  годы | КО, КДМ,  КК,  КФКС,  УМВД (по согла-сованию) | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 670,0 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели [программой](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B30F3AA9693AC58A8B809073D0208E58464B11408213C802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) «Комплексные меры по профи-лактике зависи-мых состояний и  противодействию  незаконному обороту  наркотиков  в городе Барнауле на 2015 – 2022 годы» |
| 7. | Мероприятие 1.5. Организация работы со СМИ по рас-пространению информации о деятельности добровольческих формирований | 2021-2025  годы | КИП,  КОСБ,  УМВД  (по согла-  сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | города Барнаула в сфере охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по размещению на платежных документах об оплате жилищно-коммуна-льных услуг и за использо-ванную электроэнергию информации о мерах по предупреждению хищения денежных средств граждан мошенническими способами, в том числе с использованием современных информационных технологий | 2021-2025 годы | КЖКХ,  КЭГ,  УМВД  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Мероприятие 1.7. Организация подготовки и распространения информационных материалов, содержащих информацию по профилактике насилия в семье, а также об учреждениях, ока-зывающих помощь жертвам насилия | 2021-2025 годы | КИП,  КСПН,  АРГ,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Мероприятие 1.8. Информиро-вание населения города Барнаула через СМИ и официальный Интернет-сайт города Барнаула об ответствен-ности за совершение преступ-лений и административных правонарушений, изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе | 2021-2025 годы | КИП,  ПК,  КОСБ,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.9. Организация проведения разъяснительной работы через СМИ о способах и средствах защиты от пре-ступных посягательств, в том числе от мошеннических деяний, совершаемых диста-нционными способами, разме-щения подобной информации в муниципальных предприятиях и учреждениях, организациях сфер социальной защиты населения, образования, куль-туры, спорта, здравоохранения, финансово-кредитной системы, управляющих организациях, помещениях территориального общественного самоуправ-ления, на объектах торговли, в общественном пассажиро-перевозящем транспорте | 2021-2025 годы | КИП,  КСПН,  КЖКХ,  КРППР,  КДХБТС,  КО,  КК,  КФКС,  АРГ,  УМВД  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Мероприятие 1.10. Привле-чение волонтеров, членов мо-лодежных объединений к про-ведению разъяснительной ра-боты среди населения города Барнаула о способах защиты от преступлений, связанных с хищением денежных средств | 2021-2025 годы | КДМ,  КОСБ,  АРГ,  УМВД  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | граждан, совершаемых дистан-ционным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Задача 2. Профилактика совершения преступлений лицами, ранее привлекав-шимися к уголовной ответственности | 2021-2025 годы | КО,  КОСБ,  КРППР,  КСПН,  АРГ,  УМВД (по согла-  ванию),  УФСИН  (по согла-  ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Мероприятие 2.1. Оказание содействия в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, состоящих под административ-ным надзором | 2021-2025 годы | КСПН,  КРППР,  АРГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 2.2. Выработка и реализация мер по социаль-ному обслуживанию, реабили-тации, ресоциализации и адап-тации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 2021-2025 годы | КСПН, УМВД (по согла-сованию),  УФСИН  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Мероприятие 2.3. Организация взаимодействия с Центром за-нятости населения управления социальной защиты населения по городу Барнаулу в целях получения информации о | 2021-2025 годы | КСПН,  УФСИН  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | наличии вакансий для трудо-устройства осужденных, освобожденных из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 2.4. Привлечение традиционных религиозных конфессий к проведению профилактической работы с осужденными по вопросам предупреждения совершения ими повторных преступлений | 2021-2025 годы | КОСБ,  УФСИН  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 18. | Мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по профилактике совершения повторных прес-туплений с несовершен-нолетними, ранее совершав-шими уголовно наказуемые деяния | 2021-2025 годы | КО,  АРГ,  УМВД (по согла-сованию),  УФСИН  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Задача 3. Активизация работы по профилактике правонару-шений, в том числе направленной на борьбу с алкоголизмом, наркоманией | 2021-2025 годы | КДМ,  КЗРЗ,  КК,  КО,  КОСБ,  КРППР,  КСАРГ,  КУМС,  КФКС,  АРГ,  УМВД  (по согла-  ванию) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 600,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. | Мероприятие 3.1. Осущест-вление мероприятий, направ-ленных на привлечение территориальных общественных самоуправлений к взаимодействию с правоохранительными органами и добровольческими формированиями в сфере охраны общественного порядка | 2021-2025 годы | КОСБ,  АРГ | - | - | - | - | - | - |  |
| 21. | Мероприятие 3.2. Размещение в общественных местах соци-альной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, в том числе на антинаркотическую и антиалкогольную пропаганду, формирование семейных ценностей | 2021-2025 годы | КО,  КФКС, АРГ, УМВД (по согла-сованию) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 600,0 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели [программой](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B30F3AA9693AC58A8B809073D0208E58464B11408213C802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков  в городе Барнауле на 2015 – 2022 годы» |
| 22. | Мероприятие 3.3. Проведение совместных с органами внут-ренних дел рейдовых меропри-ятий по проверке предприятий потребительского рынка, рас- | 2021-2025 годы | КРППР, АРГ, УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | положенных на территории города Барнаула, по вопросу соблюдения законодательства в  сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Мероприятие 3.4. Популяриза-ция участия волонтерского антинаркотического движения молодежи города Барнаула | 2021-2025 годы | КДМ,  КОСБ,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 24. | Мероприятие 3.5. Проведение добровольного тестирования учащихся образовательных организаций города Барнаула на предмет употребления наркотических средств и психоактивных веществ | 2021-2025 годы | КО  (по согла-  ванию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 25. | Мероприятие 3.6. Проведение профилактических и социаль-но-реабилитационных меропри-ятий с несовершеннолетними, допускающими правонаруше-ния в сфере незаконного оборота наркотических средств | 2021-2025 годы | КО,  КДМ,  КК,  КФКС,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 26. | Мероприятие 3.7. Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произра-стания дикорастущих наркосо-держащих растений, в том числе с привлечением к данной работе специализированных студенческих отрядов | 2021-2025 годы | АРГ,  КДМ,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27. | Мероприятие 3.8. Проведение работы по определению земельных участков под строительство зданий для размещения подразделений УМВД России по г.Барнаулу | 2021-  2025  годы | КЗРЗ,  КСАРГ,  УМВД  (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 28. | Мероприятие 3.9. Предостав-ление нежилых помещений для размещения в них участковых пунктов полиции террито-риальных отделов полиции УМВД России по г.Барнаулу | 2021-2025 годы | КУМС | - | - | - | - | - | - |  |
| 29. | Задача 4. Совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, в том числе направленной на профи-лактику преступности среди несовершеннолетних | 2021-2025 годы | КДМ,  КИП,  КК,  КО,  КФКС,  АРГ,  ГУ МЧС  (по согла-сованию),  УМВД (по согла-  ванию) | 35795,1 | 32227,0 | 32047,0 | 32047,0 | 32047,0 | 164163,1 |  |
| 30. | Мероприятие 4.1. Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образова-тельных организациях города Барнаула | 2021-2025 годы | КО | 2000,0 | 1170,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 6140,0 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели [муниципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79393AC58A8B809073D0208E58464B1150B2039802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) программой «Развитие  образования и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | молодежной политики города Барнаула» |
| 31. | Мероприятие 4.2 Обслу-живание автоматических по-жарных сигнализаций, кнопок тревожной сигнализации, в том числе их ремонт и установка, в муниципальных образователь-ных организациях, финансиру-емых из бюджета города Барнаула | 2021-2025 годы | КО | 20194,0 | 18445,0 | 18445,0 | 18445,0 | 18445,0 | 93974,0 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели [муниципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79393AC58A8B809073D0208E58464B1150B2039802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) программой «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» |
| 32. | Мероприятие 4.3. Организация деятельности молодежных формирований, в том числе правоохранительной направ-ленности | 2021-2025 годы | КО,  КДМ,  УМВД  (по согла-сованию),  ГУ МЧС  (по согла-сованию) | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 2470,0 | Финансирование осуществляется  в пределах  средств, предусмотренных на данные  цели [программой](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B30F3AA9693AC58A8B809073D0208E58464B11409213C8B2C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) «Комплексные меры по  профилактике зависимых состояний и  противодействию незаконному обороту  наркотиков в  городе Барнауле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2015 – 2022  годы» |
| 33. | Мероприятие 4.4. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных наформирование здорового образа жизни, профилактику право-нарушений и зависимых сос-тояний у подростков, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел | 2021-2025 годы | КО, КДМ, КФКС, КК,  АРГ, УМВД (по согла-сованию) | 11087,1 | 10098,0 | 10098,0 | 10098,0 | 10098,0 | 51479,1 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели [программой](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B30F3AA9693AC58A8B809073D0208E58464B11408213C802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) «Комплексные меры по  профилактике зависимых состо-яний и противо-действию неза-конному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015 – 2022  годы» и [муниципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79393AC58A8B809073D0208E58464B1150B2039802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) программой «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» |
| 34. | Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по организации досуга и трудовой занятости учащихся образовательных ор-ганизаций города Барнаула во внеурочное и каникулярное время, в том числе | 2021-2025 годы | КО, УМВД (по согла-сованию) | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные  цели [муниципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79393AC58A8B809073D0208E58464B1150B2039802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  | программой  «Развитие  образования и молодежной политики города Барнаула» |
| 35. | Мероприятие 4.6. Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблаго-получия, профилактике ухода несовершеннолетних из семьи, сокращению количества небла-гополучных семей, в том числе состоящих на профилак-тическом учете в органах внутренних дел | 2021-2025 годы | КО, КДМ, АРГ, УМВД (по согла-сованию) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Финансирование осуществляется в пределах  средств, предусмотренных на данные  цели [программой](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B30F3AA9693AC58A8B809073D0208E58464B11408213C802C61BCEDE3051BFC71B99BA92FE3E76BT5I) «Комплексные меры по  профилактике зависимых состояний и  противодействию незаконному обороту наркотиков в  городе Барнауле  на 2015 – 2022  годы» |
| 36. | Мероприятие 4.7. Проведение конкурсов среди несовершен-нолетних и молодежи на лучшую антирекламу алко-гольных, табачных изделий, наркомании и потребления наркотических средств и психоактивных веществ | 2021-2025 годы | КО, КДМ, УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37. | Мероприятие 4.8. Проведение лекций и бесед в образова-тельных организациях города Барнаула по профилактике правонарушений, формирова-нию здорового образа жизни, предупреждению жестокости и насилия | 2021-2025 годы | КО, КДМ, УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 38. | Мероприятие 4.9. Проведение информационно - просвети-тельской и профилактической работы с несовершеннолет-ними, состоящими на профи-лактическом учете органов внутренних дел | 2021-2025 годы | КО,  АРГ,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 39. | Мероприятие 4.10. Освещение в СМИ вопросов по профилак-тике правонарушений и асоци-альных проявлений в подрост-ковой среде | 2021-2025 годы | КО,  КИП,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 40. | Мероприятие 4.11. Организа-ция и проведение мероприятий в рамках гражданского и патриотического воспитания молодежи в период летнего каникулярного времени уча-щихся образовательных орга-низаций города Барнаула | 2021-2025 годы | КО,  КДМ,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 41. | Мероприятие 4.12. Проведение обучающих семинаров, научно-практических конфе-ренций, курсов повышения квалификации по вопросам | 2021-2025 годы | КО | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | профилактики девиантного поведения несовершеннолет-них для педагогов, в том числе социальных педагогов, педаго-гов - психологов, руководите-лей образовательных организа-ций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Задача 5. Оптимизация работы по профилактике правона-рушений, совершаемых на улицах и в других общест-венных местах | 2021-2025 годы | КДМ,  КДХБТС,  КО,  КОСБ,  КФКС,  АРГ,  АЛУМВД  (по согла-  ванию),  УМВД (по согла-  ванию),  УФСИН  (по согла-  ванию),  УФССП  (по согла-  ванию),  ЦПЭ  (по согла-  ванию) | 103252,2 | 96729,6 | 96729,6 | 152844,8 | 181702,1 | 631258,3 |  |
| 43. | Мероприятие 5.1. Оснащение общественных мест города Барнаула, в том числе мест массового пребывания людей, территорий «гайд-парков», ка-мерами видеонаблюдения с | 2021-2025 годы | КДХБТС | 4199,6 | - | - | - | - | 4199,6 | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели  [муниципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79293AC58A8B809073D0208E58464B31F5C797FD62A35E4B7B60905F76FBB69TAI) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | выводом изображения с них в органы внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  | программой «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользо-вание города Барнаула на 2015-2040 годы» |
| 44. | Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности добровольческих формирований в сфере охраны общественного порядка | 2021-2025 годы | КОСБ,  АХУ,  УМВД (по согла-сованию) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | Финансирование осуществляется  в пределах  средств, предусмотренных на данные  цели АХУ |
| 45. | Мероприятие 5.3. Содействие и обеспечение деятельности добровольческих формиро-ваний в сфере охраны общественного порядка, орга-низация деятельности Коорди-нирующего штаба народной дружины города Барнаула | 2021-2025 годы | КОСБ,  КО,  КДМ,  КФКС,  АРГ,  АЛУМВД  (по согла-  ванию),  УМВД (по согла-  ванию),  УФСИН  (по согла-  ванию),  УФССП  (по согла-  ванию),  ЦПЭ | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | (по согла-  ванию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Мероприятие 5.4. Организация освещения улично-дорожной сети и дворовых территорий города Барнаула | 2021-2025 годы | КДХБТС | 86982,6 | 84619,6 | 84619,6 | 136944,8 | 143792,1 | 536958,7 | Финансирование осуществляется  в пределах  средств, предусмотренных [муниципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79293AC58A8B809073D0208E58464B31F5C797FD62A35E4B7B60905F76FBB69TAI) программой «Развитие дорожно-транспортной системы города  Барнаула на  2015 – 2025 годы» |
| 47. | Мероприятие 5.5. Строи-тельство новых линий осве-щения улично-дорожной сети города Барнаула | 2021-2025 годы | КДХБТС | 11070,0 | 11110,0 | 11110,0 | 14900,0 | 36910,0 | 85100,0 | Финансирование осуществляется  в пределах  средств, предус-мотренных [муни-ципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79293AC58A8B809073D0208E58464B31F5C797FD62A35E4B7B60905F76FBB69TAI) программой «Раз-витие дорожно-транспортной системы города  Барнаула на  2015 – 2025 годы» |
| 48. | Мероприятие 5.6. Проведение обследований состояния улиц, площадей, скверов, парков, транспортных магистралей ииных общественных мест с целью выявления и | 2021-2025 годы | АРГ,  КДХБТС,  УМВД (по согла-  ванию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | устранения причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний в отношении граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Задача 6. Повышение уровня безопасности дорожного дви-жения, формирование законо-послушного поведения участ-ников дорожного движения | 2021-2025 годы | КДМ,  КДХБТС,  КИП,  КО,  УМВД (по согла-  ванию) | 63210,8 | 68946,8 | 68946,8 | 100414,6 | 105435,3 | 406954,3 |  |
| 50. | Мероприятие 6.1. Повышение безопасности дорожного дви-жения на автомобильных доро-гах и дорожно-уличной сети (установка, модернизация, тех-ническое содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков (в том числе разработка проектной документации), нанесение дорожной разметки) | 2021-2025 годы | КДХБТС | 63210,8 | 68946,8 | 68946,8 | 100414,6 | 105435,3 | 406954,3 | Финансирование осуществляется  в пределах  средств, предусмотренных [муниципальной](consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E7C11FABD1D9070CA4E763B36F3A79293AC58A8B809073D0208E58464B31F5C797FD62A35E4B7B60905F76FBB69TAI) программой «Развитие дорожно-транспортной системы города  Барнаула на  2015 – 2025 годы» |
| 51. | Мероприятие 6.2. Размещение в СМИ сведений, напра-вленных на пропаганду безо-пасности дорожного движения, повышения уровня правосозна-ния и формирования законопо-слушного поведения участни-ков дорожного движения | 2021-2025 годы | КИП,  КДХБТС, УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52. | Мероприятие 6.3. Организация и проведение мероприятий, в том числе конкурсов, по обучению учащихся образова-тельных организаций города Барнаула Правилам дорожного движения Российской Феде-рации | 2021-2025 годы | КО,  КДМ,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |
| 53. | Мероприятие 6.4. Организация проведения социальной рек-ламы, направленной на профи-лактику совершения нару-шений Правил дорожного движения Российской Феде-рации участниками дорожного движения | 2021-2025 годы | КДХБТС,  КО,  УМВД (по согла-сованию) | - | - | - | - | - | - |  |

Принятые сокращения:

АЛУМВД – Алтайское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации;

АРГ – администрации районов города Барнаула;

АХУ – административно-хозяйственное управление администрации города Барнаула;

ГУ МЧС – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю;

КДМ – комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;

КДХБТС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

КЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;

КЗРЗ – комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;

КИП – комитет информационной политики администрации города Барнаула;

КК – комитет по культуре города Барнаула;

КО – комитет по образованию города Барнаула;

КОСБ – комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула;

КРППР – комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;

КСПН – комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;

КСАРГ – комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;

КУМС – комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;

КФКС – комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;

КЭГ – комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;

ПК – правовой комитет администрации города Барнаула;

СМИ – средства массовой информации;

УМВД – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу;

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Алтайскому краю;

УФССП – Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю;

ЦПЭ – центр противодействия экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю.