Приложение

к постановлению

администрации города

от 28.07.2021 №1134

ПЛАН

подготовки и проведения Дня города Барнаула,

который состоится 11.09.2021

| № | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города Барнаула | до 03.09.2021 | комитет по культуре |
| 2. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | до 03.09.2021 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 3. | Изготовление афиш о проведении основных общегородских праздничных мероприятий и их размещение на рекламных щитах | до 03.09.2021 | комитет по культуре; комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 4. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 03.09.2021-10.09.2021 | комитет информационной политики; администрации районов города |
| 5. | Обеспечение праздничного оформления проспектов, скверов, площадей, улиц города | до 03.09.2021 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 6. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | до 03.09.2021 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 7. | Обеспечение благоустройства основных мест проведения праздника: пр-кта Ленина, пр-кта Социалистического, пл.Сахарова, пл.Советов, ул.Мало-Тобольской | до 05.09.2021 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; администрации Центрального и Железнодорожного районов |
| 8. | Проведение организационной работы с торговыми предприятиями города по недопущению продажи алкогольной продукции во время праздничных мероприятий | до 05.09.2021 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города; УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение электропитания в местах проведения праздничных мероприятий и проведение ревизии электрощитовых на пл.Советов, пл.Сахарова, пр-кте Социалистическом (главная сценическая площадка города), ул.Мало-Тобольской | до 05.09.2021 | АО «Барнаульская горэлектросеть» (по согласованию); МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула |
| 10. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | 10.09.2021 | комитет по культуре; организационно-контрольный комитет; административно-хозяйственное управление |
| 11. | Организация и проведение торжественного открытия Дня города и вручение наград «Почетный гражданин города Барнаула» и «За заслуги в развитии города Барнаула» | 10.09.2021 | комитет по культуре; комитет по кадрам и муниципальной службе; организационно-контрольный комитет |
| 12. | Обеспечение охраны правопо-рядка и противопожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 10-11.09.2021 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию); МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 13. | Обеспечение первоочередного выезда бригад скорой медицинской помощи с целью оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в места основных праздничных мероприятий | 10-11.09.2021 | Министерство здравоохранения Алтайского края (по согласованию) |
| 14. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов города | 11.09.2021 | администрации районов города |
| 15. | Организация торгового обслу-живания в местах проведения праздничных мероприятий | 11.09.2021 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 16. | Организация и проведение на ул.Мало-Тобольской выставок «Город мастеров» и «Барнаул – туристский» | 11.09.2021 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; отдел по развитию туризма |
| 17. | Подготовка и проведение на главной сценической площадке города: -праздничных концертных программ; - праздничного фейерверка | 11.09.2021 | комитет по культуре |
| 18. | Проведение фестиваля нацио-нальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» | 11.09.2021 | комитет обществен-ных связей и безопас-ности |
| 19. | Подготовка и проведение праздничной программы «Барнаул - студенческий, молодежный, творческий!» | 11.09.2021 | комитет по делам молодежи |
| 20. | Организация и проведение спортивного праздника «Барнаул спортивный - город чемпионов» | 11.09.2021 | комитет по физической культуре и спорту |
| 21. | Организация и проведение турнира по профессиональному боксу «Кубок главы города Барнаула» | 11.09.2021 | комитет по физической культуре и спорту |