Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации города

от 15.11.2024 №2012

ПЛАН

апробации механизмов организации на территории города Барнаула оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта постановления администрации города «Об утверждении Порядка формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления города Барнаула» | До 01 сентября 2025 года | Комитет по образованию города Барнаула |
| 2.  | Разработка проекта постановления администрации города «Об утверждении Порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере и реестра их получателей и Порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом» | До 01 сентября 2025 года | Комитет по образованию города Барнаула |
| 3. | Разработка проекта постановления администрации города «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Барнаула субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом» | До 01 сентября 2025 года | Комитет по образованию города Барнаула |
| 4. | Разработка проекта муниципального правового акта «Об утверждении Порядка оценки доступности муниципальных услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальными учреждениями, для потребителей услуг и количества юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 01 сентября 2025 года | Комитет по образованию города Барнаула;комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 5. | Разработка проекта решения Барнаульской городской Думы об изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и плановый период, а также лимитов бюджетных обязательств для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | До 01 декабря2025 года | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;комитет по образованию города Барнаула;комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 6. | Разработка проекта постановления администрации города «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2020 №2050 [«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=122425&date=21.06.2024&rnd=21G4ew)»  | До 01 декабря2025 года | Комитет по образованию города Барнаула |
| 7. | Разработка проекта постановления администрации города «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2019 №2114 [«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=122314&date=12.09.2024&rnd=kVp4SA)» | До 01 декабря2025 года | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 8. | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с [частью 9 статьи 7](https://internet.garant.ru/#/document/74369760/entry/79) Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | До 01 сентября 2025 года | Комитет по образованию города Барнаула;комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 9. | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | До 01 сентября 2025 года, далее - ежегодно | Комитет по образованию города Барнаула;комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 10. | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», включая проведение информационной кампании | 2025 год  | Комитет по образованию города Барнаула;комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 11. | Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2025 год | Комитет по образованию города Барнаула;комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 12. | Подготовка информации о реализации мероприятий в сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/#/document/74369760/entry/0) от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 2025 год | Комитет по образованию города Барнаула;комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 13. | Проведение совещания по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2026 год | Заместитель главы администрации города по социальной политике |