Приложение

к постановлению

администрации города

от 25.09.2024 №1630

СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта местных нормативов

| №п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технического задания для разработки проекта местных нормативов | 01.04.2023 | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города (далее – Комитет) |
| 2. | Определение исполнителя, привлекаемого в порядке, установленном Федераль-ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд» (далее – Исполнитель) | 01.09.2023 | Комитет |
| 3. | Разработка проекта местных нормативов  | согласно муниципальному контракту | Исполнитель |
| 4. | Проверка разработанного проекта местных нормативов на соответствие действу-ющему законодательству | в течение 30 дней со дня завершения разработки проекта по внесению изменений в местные нормативы | Комитет |
| 5. | Организация размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула и опублико­вания в газете «Вечерний Бар­наул», официальном сете­вом издании «Правовой пор­тал администрации г.Барнаула» проекта местных нормативов | в течение семи дней с момента проведения проверки, но не менее чем за два месяца до утверждения | Комитет |
| 6. | Организация размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула и опубликования в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» официального сообщения, в котором устанавливаются сроки начала и окончания принятия предложений органов местного самоуправ-ления и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов | одновременно с опубликованием и размещением проекта по внесению изменений в местные нормативы | Комитет |
| 7. | Прием предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов | в течение срока приема предложений, установленного в официальном сообщении | Комитет |
| 8. | Рассмотрение предложений органов местного самоуправ­ления и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов и их письменное информирование об итогах рассмотрения | в течение 30 дней с момента поступления предложений | Комитет |
| 9. | Доработка проекта местных нормативов с учетом заме- чаний и предложе- ний органов местно- го самоуправления и заинтересованных лиц | в течение 10 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения предложений | Исполнитель |
| 10. | Проверка доработанного проекта местных нормативов на соответствие действу-ющему законодательству | в течение 30 дней со дня окончания доработки проекта по внесению изменений в местные нормативы | Комитет |
| 11. | Направление доработанного проекта местных нормативов в Барнаульскую городскую Думу | не позднее трех дней со дня завершения проверки | Комитет |
| 12. | Вынесение проекта местных нормативов на рассмотрение Барнаульской городской Думой | ноябрь2024 года | Комитет |
| 13. | Размещение утвержденного проекта местных нормативов в федеральной государ-ственной информационной системе территориального планирова­ния | не позднее пяти дней со дня утверждения | Комитет |
| 14. | Опубликование решения Барнаульской город- ской Думы об утверждении местных нормативов в газете «Вечерний Барнаул» и размещение в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» | в течение 10 дней со дня принятия Барнаульскойгородской Думой решения | Комитет информационной политики |