Приложение 1
к постановлению

администрации города

от  27.10.2020  №1731

# ПОРЯДОК И СРОКИ

# проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений 
в Генеральный план

| № п/п | Наименование этапов подготовки, согласования и утверждения документации по территориальному планированию городского округа - города Барнаула Алтайского края | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план | октябрь 2020 года |
| 2. | Опубликование решения о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 3. | Подготовка проекта по внесению изменений в Генеральный план в части реконструкции аэропортового комплекса «Михайловка» (международный аэропорт Барнаула им.Г.С.Титова), внесения изменений в функциональное зонирование территории городского округа, предусматривающих строительство зданий и сооружений высотой более 75 м | до 01.12.2020 |
| 4. | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту по внесению изменений в Генеральный план | с момента опубликования сообщения о принятии решения главы города Барнаула о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план |
| 5. | Осуществление проверки подготовленного проекта по внесению изменений в Генеральный план | в течение 20 дней с момента подготовки проекта |
| 6. | Доработка проекта по внесению изменений в Генеральный план по замечаниям и предложениям комиссии по землепользованию и застройке | до 01.02.2021 |
| 7. | Разместить и обеспечить доступ к проекту по внесению изменений в Генеральный план и материалам по обоснованию такого проекта в информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (размещение проекта и материалов по его обоснованию в ФГИС ТП) | не менее чем за три месяца до утверждения проекта по внесению изменений в Генеральный план |
| 8. | Подготовка и направление уведомлений об обеспечении доступа к проекту по внесению изменений в Генеральный план и материалам по обоснованию такого проекта в ФГИС ТП в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом – городом Барнаулом Алтайского края: а) в Министерство экономического развития Российской Федерации; б) в Правительство Алтайского края; в) в органы местного самоуправления: администрацию городского округа – города Новоалтайска Алтайского края; администрацию Калманского района Алтайского края; администрацию Павловского района Алтайского края; администрацию Первомайского района Алтайского края; администрацию Тальменского района Алтайского края | три дня с момента обеспечения доступа к проекту по внесению изменений в Генеральный план в ФГИС ТП |
| 9. | Согласование проекта по внесению изменений в Генеральный план с федеральными органами исполнительной власти, Правительством Алтайского края, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом – городом Барнаулом Алтайского края | два месяца с момента поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту по внесению изменений в Генеральный план в ФГИС ТП |
| 10. | Принятие главой города Барнаула решения о создании согласительной комиссии, в случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в части 7 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключений, содержащих положения о несогласии с проектом по внесению изменений в Генеральный план с обоснованием принятого решения | в течение 15 дней со дня истечения срока, установленного статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации для согласования проектов документов территориального планирования |
| 11. | Работа согласительной комиссии | не более двух месяцев |
| 12. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план | в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации для согласования проекта по внесению изменений в Генеральный план, либо в случае работы согласительной комиссии в течение 15 дней со дня принятия решения о согласовании проекта по внесению изменений в Генеральный план |
| 13. | Опубликование решения о проведении общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в Генеральный план в газете «Вечерний Барнаул» | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 14. | Подготовка оповещения жителей городского округа - города Барнаула Алтайского края о проведении общественных обсуждений в каждом населенном пункте городского округа - города Барнаула Алтайского края | в течение трех дней с даты принятия решения о проведении общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в Генеральный план |
| 15. | Опубликование оповещения жителей городского округа - города Барнаула Алтайского края о проведении общественных обсуждений в каждом населенном пункте городского округа - города Барнаула Алтайского края | не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном Интернет - сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города (далее – комитет) проекта по внесению изменений в Генеральный план |
| 16. | Размещение на официальном Интернет-сайте комитета проекта по внесению изменений в Генеральный план | не ранее чем через семь дней с момента опубликования оповещения |
| 17. | Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы проекта муниципального правового акта об утверждении проекта по внесению изменений в Генеральный план | IV квартал 2021 года |
| 18. | Организация и проведение общественных обсуждений в каждом населенном пункте городского округа - города Барнаула Алтайского края | не менее одного месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений |
| 19. | Организация выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта по внесению изменений в Генеральный план, выступлений представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта по внесению изменений в Генеральный план в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению | с момента опубликования проекта по внесению изменений в Генеральный план |
| 20. | Опубликование в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте комитета заключения о результатах общественных обсуждений | в течение 15 дней с момента проведения общественных обсуждений |
| 21. | Подготовка проекта решения Барнаульской городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы от 30.08.2019 №344 «Об утверждении Генерального плана городского округа - города Барнаула Алтайского края» | ноябрь 2021 года |
| 22. | Направление главе города протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений | не позднее пяти дней с момента опублико-вания заключения о результатах общественных обсуждений |
| 23. | Направление главой города проекта по внесению изменений в Генеральный план в Барнаульскую городскую Думу либо принятие решения об отклонении проекта по внесению изменений в Генеральный план и о направлении его на доработку | в течение 10 дней с момента предоставления проекта по внесению изменений в Генеральный план |
| 24. | Утверждение проекта по внесению изменений в Генеральный план | декабрь 2021 года |