Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 31.03.2017 №642

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители, участни-  ки | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источ-ники финанси-рования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня благоуст-ройства и улучшение экологичес-кой обстановки в городе Барнауле | 2015-2040 | КДХБТС, АЖР, АИР,  АЛР,  АОР,  АЦР,  ОООС | 158 596,8 | 167 554,2 | 186 019,8 | 191 321,3 | 257 729,8 | 686 939,5 | 271 786,3 | 276 672,1 | 287 690,4 | 294 463,6 | 304 865,1 | 317 768,8 | 328 100,7 | 337 687,4 | 376 606,9 | 389 939,9 | 404 267,2 | 390 922,2 | 405 538,1 | 411 896,1 | 437 152,6 | 459 179,2 | 597 073,9 | 613 881,4 | 614 310,4 | 688 140,3 | 9 856 104,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 10 255,1 | 31 042,7 | 72 897,2 | 385 713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499 908,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 2 346,0 | 2 357,0 | 2 357,0 | 14 216,1 | 21 428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 704,6 | краевой бюджет |
| 158 596,8 | 165 208,2 | 173 407,7 | 157 921,6 | 170 616,5 | 279 798,0 | 271 786,3 | 276 672,1 | 287 690,4 | 294 463,6 | 304 865,1 | 317 768,8 | 328 100,7 | 337 687,4 | 376 606,9 | 389 939,9 | 404 267,2 | 390 922,2 | 405 538,1 | 411 896,1 | 437 152,6 | 459 179,2 | 597 073,9 | 613 881,4 | 614 310,4 | 688 140,3 | 9 313 491,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2 | Задача 1. Поддержа-ние сани-тарного состояния территории города в соответст-вии с сани-тарными нормами | 2015-2040 | КДХБТС | 15 276,8 | 13 565,1 | 23 303,0 | 13 872,5 | 13 872,5 | 25 918,1 | 27 240,0 | 28 629,1 | 30 089,2 | 31 623,8 | 33 236,6 | 34 931,6 | 36 713,2 | 37 785,6 | 40 553,4 | 42 621,6 | 44 795,3 | 47 079,8 | 49 480,8 | 52 004,3 | 54 656,5 | 57 444,0 | 60 373,6 | 63 452,6 | 66 688,7 | 70 089,8 | 1 015 297,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 15 276,8 | 13 565,1 | 23 303,0 | 13 872,5 | 13 872,5 | 25 918,1 | 27 240,0 | 28 629,1 | 30 089,2 | 31 623,8 | 33 236,6 | 34 931,6 | 36 713,2 | 37 785,6 | 40 553,4 | 42 621,6 | 44 795,3 | 47 079,8 | 49 480,8 | 52 004,3 | 54 656,5 | 57 444,0 | 60 373,6 | 63 452,6 | 66 688,7 | 70 089,8 | 1 015 297,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.1 | Мероприя-тие 1.1. Строительст-во скотомо-гильника | 2015-2040 | КДХБТС | 202,8 | 0,0 | 9 430,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 633,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 202,8 | 0,0 | 9 430,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 633,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.2 | Мероприя-тие 1.2. Охрана, защита и воспроиз-водство лесного хозяйства | 2015-2040 | КДХБТС | 5 721,4 | 5 850,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 808,9 | 8 207,2 | 8 625,7 | 9 065,6 | 9 528,0 | 10 013,9 | 10 524,6 | 11 061,4 | 11 625,5 | 12 218,4 | 12 841,5 | 13 496,4 | 14 184,7 | 14 908,1 | 15 668,4 | 16 467,5 | 17 307,3 | 18 189,9 | 19 117,6 | 20 092,6 | 21 117,3 | 311 641,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5 721,4 | 5 850,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 808,9 | 8 207,2 | 8 625,7 | 9 065,6 | 9 528,0 | 10 013,9 | 10 524,6 | 11 061,4 | 11 625,5 | 12 218,4 | 12 841,5 | 13 496,4 | 14 184,7 | 14 908,1 | 15 668,4 | 16 467,5 | 17 307,3 | 18 189,9 | 19 117,6 | 20 092,6 | 21 117,3 | 311 641,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.3 | Мероприя-тие 1.3. Снижение негативного воздействия на окру-жающую среду отходов производства и потреб-ления | 2015-2040 | КДХБТС | 8 538,1 | 7 239,7 | 7 272,5 | 7 272,5 | 7 272,5 | 16 767,0 | 17 622,1 | 18 520,8 | 19 465,4 | 20 458,1 | 21 501,5 | 22 598,1 | 23 750,6 | 24 961,9 | 26 234,9 | 27 572,9 | 28 979,1 | 30 457,0 | 32 010,3 | 33 642,8 | 35 358,6 | 37 161,9 | 39 057,2 | 41 049,1 | 43 142,6 | 45 342,9 | 643 250,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8 538,1 | 7 239,7 | 7 272,5 | 7 272,5 | 7 272,5 | 16 767,0 | 17 622,1 | 18 520,8 | 19 465,4 | 20 458,1 | 21 501,5 | 22 598,1 | 23 750,6 | 24 961,9 | 26 234,9 | 27 572,9 | 28 979,1 | 30 457,0 | 32 010,3 | 33 642,8 | 35 358,6 | 37 161,9 | 39 057,2 | 41 049,1 | 43 142,6 | 45 342,9 | 643 250,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.4 | Мероприя-тие 1.4. Повышение культуры и грамотности населения города в вопросах охраны окружающей среды | 2015-2040 | КДХБТС | 814,5 | 375,4 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 1 342,2 | 1 410,7 | 1 482,6 | 1 558,2 | 1 637,7 | 1 721,2 | 1 808,9 | 1 901,2 | 1 198,2 | 2 100,1 | 2 207,2 | 2 319,8 | 2 438,1 | 2 562,4 | 2 693,1 | 2 830,4 | 2 974,8 | 3 126,5 | 3 285,9 | 3 453,5 | 3 629,6 | 50 252,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 814,5 | 375,4 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 1 342,2 | 1 410,7 | 1 482,6 | 1 558,2 | 1 637,7 | 1 721,2 | 1 808,9 | 1 901,2 | 1 198,2 | 2 100,1 | 2 207,2 | 2 319,8 | 2 438,1 | 2 562,4 | 2 693,1 | 2 830,4 | 2 974,8 | 3 126,5 | 3 285,9 | 3 453,5 | 3 629,6 | 50 252,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.5 | Мероприя-тие 1.5. Организация экологичес-ких мероп-риятий | 2015-2040 | КДХБТС  ОООС | 0,0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 3 | Задача 2. Благоуст-ройство территории города | 2015-2040 | КДХБТС  АЖР, АИР,  АЛР, АОР,  АЦР | 68 338,0 | 64 672,2 | 61 661,6 | 55 769,6 | 55 309,8 | 47 468,9 | 49 765,8 | 52 632,7 | 55 325,0 | 57 449,6 | 60 863,3 | 66 423,0 | 69 036,2 | 71 310,6 | 73 554,6 | 77 926,8 | 82 836,3 | 86 942,9 | 91 155,9 | 95 636,6 | 100 345,8 | 105 295,2 | 110 496,8 | 115 963,9 | 118 872,1 | 124 466,2 | 2 019 519,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 2 346,0 | 2 357,0 | 2 357,0 | 2 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 417,0 | краевой бюджет |
| 68 338,0 | 62 326,2 | 59 304,6 | 53 412,6 | 52 952,8 | 47 468,9 | 49 765,8 | 52 632,7 | 55 325,0 | 57 449,6 | 60 863,3 | 66 423,0 | 69 036,2 | 71 310,6 | 73 554,6 | 77 926,8 | 82 836,3 | 86 942,9 | 91 155,9 | 95 636,6 | 100 345,8 | 105 295,2 | 110 496,8 | 115 963,9 | 118 872,1 | 124 466,2 | 2 010 102,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 3.1 | Мероприя-тие 2.1. Содержание территории города | 2015-2040 | КДХБТС | 30 800,1 | 32 584,2 | 30 380,3 | 25 945,2 | 25 945,2 | 30 605,5 | 32 166,4 | 33 806,9 | 35 531,0 | 37 343,1 | 39 247,6 | 41 249,2 | 43 352,9 | 45 563,9 | 47 887,7 | 50 329,9 | 52 896,7 | 55 594,4 | 58 429,7 | 61 409,6 | 64 541,5 | 67 833,1 | 71 292,6 | 74 928,5 | 78 749,9 | 82 766,1 | 1 251 181,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 2 346,0 | 2 357,0 | 2 357,0 | 2 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 417,0 | краевой бюджет |
| 30 800,1 | 30 238,2 | 28 023,3 | 23 588,2 | 23 588,2 | 30 605,5 | 32 166,4 | 33 806,9 | 35 531,0 | 37 343,1 | 39 247,6 | 41 249,2 | 43 352,9 | 45 563,9 | 47 887,7 | 50 329,9 | 52 896,7 | 55 594,4 | 58 429,7 | 61 409,6 | 64 541,5 | 67 833,1 | 71 292,6 | 74 928,5 | 78 749,9 | 82 766,1 | 1 241 764,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| АЖР | 2 101,8 | 3 628,6 | 5 151,1 | 5 001,1 | 4 891,1 | 2 733,9 | 2 873,3 | 3 019,9 | 3 173,9 | 3 335,7 | 3 505,9 | 3 684,7 | 3 872,6 | 4 070,1 | 4 277,7 | 4 495,9 | 4 725,2 | 4 966,2 | 5 219,5 | 5 485,7 | 5 765,5 | 6 059,5 | 6 368,5 | 6 693,3 | 7 034,7 | 7 393,5 | 119 528,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2 101,8 | 3 628,6 | 5 151,1 | 5 001,1 | 4 891,1 | 2 733,9 | 2 873,3 | 3 019,9 | 3 173,9 | 3 335,7 | 3 505,9 | 3 684,7 | 3 872,6 | 4 070,1 | 4 277,7 | 4 495,9 | 4 725,2 | 4 966,2 | 5 219,5 | 5 485,7 | 5 765,5 | 6 059,5 | 6 368,5 | 6 693,3 | 7 034,7 | 7 393,5 | 119 528,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| АИР | 3 912,4 | 7 230,3 | 6 015,4 | 5 865,4 | 5 865,4 | 3 492,2 | 3 670,3 | 3 857,5 | 4 054,2 | 4 261,0 | 4 478,3 | 4 706,7 | 4 946,7 | 5 198,9 | 5 464,0 | 5 742,7 | 6 035,6 | 6 343,6 | 6 666,9 | 7 006,9 | 7 364,3 | 7 739,9 | 8 134,6 | 8 549,5 | 6 147,8 | 6 461,3 | 149 211,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 912,4 | 7 230,3 | 6 015,4 | 5 865,4 | 5 865,4 | 3 492,2 | 3 670,3 | 3 857,5 | 4  054,2 | 4 261,0 | 4 478,3 | 4 706,7 | 4 946,7 | 5 198,9 | 5 464,0 | 5 742,7 | 6 035,6 | 6 343,6 | 6 666,9 | 7 006,9 | 7 364,3 | 7 739,9 | 8 134,6 | 8 549,5 | 6 147,8 | 6 461,3 | 149 211,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| АЛР | 3 842,9 | 4 000,3 | 4 675,5 | 4 525,5 | 4 525,5 | 3 220,4 | 3 384,6 | 3 557,3 | 3 738,7 | 3 929,3 | 4 129,7 | 4 340,3 | 4 561,7 | 4 794,3 | 5 038,8 | 5 295,8 | 5 565,9 | 5 849,8 | 6 148,1 | 6 461,7 | 6 791,2 | 7 137,6 | 7 501,6 | 7 884,2 | 8 286,3 | 8 708,9 | 137 895,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 842,9 | 4 000,3 | 4 675,5 | 4 525,5 | 4 525,5 | 3 220,4 | 3 384,6 | 3 557,3 | 3 738,7 | 3 929,3 | 4 129,7 | 4 340,3 | 4 561,7 | 4 794,3 | 5 038,8 | 5 295,8 | 5 565,9 | 5 849,8 | 6 148,1 | 6 461,7 | 6 791,2 | 7 137,6 | 7 501,6 | 7 884,2 | 8 286,3 | 8 708,9 | 137 895,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| АОР | 2 463,4 | 4 402,1 | 4 955,3 | 4 805,3 | 4 805,3 | 2 401,4 | 2 523,9 | 2 652,6 | 2 787,9 | 2 930,1 | 3 079,5 | 3 236,6 | 3 401,7 | 3 575,2 | 3 757,5 | 3 949,1 | 4 150,5 | 4 362,2 | 4 584,7 | 4 818,5 | 5 064,2 | 5 322,5 | 5 593,9 | 5 879,2 | 6 179,0 | 6 494,1 | 108 175,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2 463,4 | 4 402,1 | 4 955,3 | 4 805,3 | 4 805,3 | 2 401,4 | 2 523,9 | 2 652,6 | 2 787,9 | 2 930,1 | 3 079,5 | 3 236,6 | 3 401,7 | 3 575,2 | 3 757,5 | 3 949,1 | 4 150,5 | 4 362,2 | 4 584,7 | 4 818,5 | 5 064,2 | 5 322,5 | 5 593,9 | 5 879,2 | 6 179,0 | 6 494,1 | 108 175,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| АЦР | 8 617,4 | 6 839,4 | 6 137,3 | 5 977,3 | 5 977,3 | 3 565,5 | 3 747,3 | 3 938,5 | 4 139,3 | 4 350,4 | 4 572,3 | 4 805,5 | 5 050,6 | 5 308,2 | 5 578,9 | 5 863,4 | 6 162,4 | 6 476,7 | 6 807,0 | 7 154,2 | 7 519,1 | 7 902,6 | 8 305,6 | 8 729,2 | 9 174,4 | 9 642,3 | 162 342,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8 617,4 | 6 839,4 | 6 137,3 | 5 977,3 | 5 977,3 | 3 565,5 | 3 747,3 | 3 938,5 | 4 139,3 | 4 350,4 | 4 572,3 | 4 805,5 | 5 050,6 | 5 308,2 | 5 578,9 | 5 863,4 | 6 162,4 | 6 476,7 | 6 807,0 | 7 154,2 | 7 519,1 | 7 902,6 | 8 305,6 | 8 729,2 | 9 174,4 | 9 642,3 | 162 342,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 3.2 | Мероприя-тие 2.2. Капитальный ремонт объектов благоуст-ройства | 2015-2040 | КДХБТС | 1 500,0 | 237,3 | 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 584,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1 500,0 | 237,3 | 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 584,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 3.3 | Мероприя-тие 2.3. Строи-тельство и реконструк-ция объектов благоуст-ройства | 2015-2040 | КДХБТС | 0,0 | 1 000,0 | 3 500,0 | 3 649,8 | 3 300,0 | 1 450,0 | 1 400,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 1 300,0 | 1 850,0 | 4 400,0 | 3 850,0 | 2 800,0 | 1 550,0 | 2 250,0 | 3 300,0 | 3 350,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 000,0 | 68 749,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1 000,0 | 3 500,0 | 3 649,8 | 3 300,0 | 1 450,0 | 1 400,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 1 300,0 | 1 850,0 | 4 400,0 | 3 850,0 | 2 800,0 | 1 550,0 | 2 250,0 | 3 300,0 | 3 350,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 000,0 | 68 749,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 3.4 | Мероприя-тие 2.4. Приобрете-ние специализи-рованной техники | 2015-2040 | КДХБТС | 15 100,0 | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 850,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 15 100,0 | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 850,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 4 | Задача 3.  Увеличение площади содержания зеленых насаждений на террито-рии города | 2015-2040 | КДХБТС | 60 751,0 | 74 154,3 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 82 714,9 | 86 933,4 | 91 367,0 | 96 026,7 | 100 924,0 | 106  071,2 | 111 480,8 | 117 166,3 | 123 141,8 | 129 422,0 | 136 022,5 | 142 959,6 | 150 250,5 | 157 913,3 | 165 966,9 | 174 431,2 | 183 327,2 | 192 676,9 | 202 503,4 | 212 831,1 | 223 685,5 | 3 338 721,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 60 751,0 | 74 154,3 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 82 714,9 | 86 933,4 | 91 367,0 | 96 026,7 | 100 924,0 | 106 071,2 | 111 480,8 | 117 166,3 | 123 141,8 | 129 422,0 | 136 022,5 | 142 959,6 | 150 250,5 | 157 913,3 | 165 966,9 | 174 431,2 | 183 327,2 | 192 676,9 | 202 503,4 | 212 831,1 | 223 685,5 | 3 338 721,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 4.1 | Мероприя-тие 3.1. Озеленение территории города | 2015-2040 | КДХБТС | 60 751,0 | 74 154,3 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 82 714,9 | 86 933,4 | 91 367,0 | 96 026,7 | 100 924,0 | 106 071,2 | 111 480,8 | 117 166,3 | 123 141,8 | 129 422,0 | 136 022,5 | 142 959,6 | 150 250,5 | 157 913,3 | 165 966,9 | 174 431,2 | 183 327,2 | 192 676,9 | 202 503,4 | 212 831,1 | 223 685,5 | 3 338 721,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 60 751,0 | 74 154,3 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 82 714,9 | 86 933,4 | 91 367,0 | 96 026,7 | 100 924,0 | 106 071,2 | 111 480,8 | 117 166,3 | 123 141,8 | 129 422,0 | 136 022,5 | 142 959,6 | 150 250,5 | 157 913,3 | 165 966,9 | 174 431,2 | 183 327,2 | 192 676,9 | 202 503,4 | 212 831,1 | 223 685,5 | 3 338 721,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5 | Задача 4.  Ликвидация негативного воздействия вод | 2015-2040 | КДХБТС,  АИР, АЦР | 14 231,0 | 15 162,6 | 29 055,2 | 49 679,2 | 116 547,5 | 530 837,6 | 107 847,1 | 104 043,3 | 106 249,5 | 104 466,2 | 104 694,0 | 104 933,4 | 105 185,0 | 105 449,4 | 133 076,9 | 133 369,0 | 133 676,0 | 106 649,0 | 106 988,1 | 98 288,3 | 107 719,1 | 113 112,8 | 233 526,6 | 231 961,5 | 215 918,5 | 269 898,8 | 3 482 565,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 10 255,1 | 31 042,7 | 72 897,2 | 385 713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499 908,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 859,1 | 21 428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 287,6 | краевой бюджет |
| 14 231,0 | 15 162,6 | 18 800,1 | 18 636,5 | 31 791,2 | 123 696,1 | 107 847,1 | 104 043,3 | 106 249,5 | 104 466,2 | 104 694,0 | 104 933,4 | 105 185,0 | 105 449,4 | 133 076,9 | 133 369,0 | 133 676,0 | 106 649,0 | 106 988,1 | 98 288,3 | 107 719,1 | 113 112,8 | 233 526,6 | 231 961,5 | 215 918,5 | 269 898,8 | 2 949 370,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.1 | Мероприя-тие 4.1. Строительст-во и реконст-рукция объектов водного хозяйства | 2015-2040 | КДХБТС, АЦР | 8 050,0 | 2 000,0 | 3 100,0 | 3 827,0 | 5 000,0 | 100 000,0 | 104 000,0 | 100 000,0 | 102 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 127 349,6 | 127 349,6 | 127 349,6 | 100 000,0 | 100 000,0 | 90 943,8 | 100 000,0 | 105 000,0 | 225 000,0 | 223 000,0 | 206 500,0 | 260 000,0 | 2 720 469,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8 050,0 | 2 000,0 | 3 100,0 | 3 827,0 | 5 000,0 | 100 000,0 | 104 000,0 | 100 000,0 | 102 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 127 349,6 | 127 349,6 | 127 349,6 | 100 000,0 | 100 000,0 | 90 943,8 | 100 000,0 | 105 000,0 | 225 000,0 | 223 000,0 | 206 500,0 | 260 000,0 | 2 720 469,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.2 | Мероприя-тие 4.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов водного хозяйства | 2015-2040 | КДХБТС | 3 181,0 | 12 770,7 | 13 769,5 | 9 428,6 | 3 482,8 | 3 660,4 | 3 847,1 | 4 043,3 | 4 249,5 | 4 466,2 | 4 694,0 | 4 933,4 | 5 185,0 | 5 449,4 | 5 727,3 | 6 019,4 | 6 326,4 | 6 649,0 | 6 988,1 | 7 344,5 | 7 719,1 | 8 112,8 | 8 526,6 | 8 961,5 | 9 418,5 | 9 898,8 | 174 852,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 181,0 | 12 770,7 | 13 769,5 | 9 428,6 | 3 482,8 | 3 660,4 | 3 847,1 | 4 043,3 | 4 249,5 | 4 466,2 | 4 694,0 | 4 933,4 | 5 185,0 | 5 449,4 | 5 727,3 | 6 019,4 | 6 326,4 | 6 649,0 | 6 988,1 | 7 344,5 | 7 719,1 | 8 112,8 | 8 526,6 | 8 961,5 | 9 418,5 | 9 898,8 | 174 852,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.3 | Мероприя-тие 4.3. Экологичес-кая реабилита-ция р.Пивоварка в г.Барнауле Алтайского края | 2015-2040 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 12 185,7 | 5 553,1 | 33 716,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 454,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 10 255,1 | 4 951,2 | 11 761,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 967,8 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 585,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 585,2 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1 930,6 | 601,9 | 11 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 901,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.4 | Мероприя-тие 4.4. Разработка проектно-сметной документа-ции  (далее – ПСД) и экологичес-кая реаби-литация ручья Сухой Лог в г. Барнауле Алтайского края | 2015-2040 | АИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 5 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 890,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 815,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 075,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.5 | Мероприя-тие 4.5. Разработка ПСД и экологичес-кая реабили-тация р. Власиха на территории г. Барнаула Алтайского края | 2015-2040 | АИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 340,0 | 13 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 720,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 042,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 340,0 | 1 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 678,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.6 | Мероприя-тие 4.6. Разработка ПСД и экологичес-кая реабили-тация р. Барнаулка в черте г. Барнаула Алтайского края | 2015-2040 | КДХБТС | 3 000,0 | 391,9 | 0,0 | 28 990,5 | 23 719,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 101,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 091,5 | 21 347,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 439,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 000,0 | 391,9 | 0,0 | 2 899,0 | 2 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 662,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.7 | Мероприя-тие 4.7. Берегоук-репление р. Барнаулка в п. Борзовая Заимка Алтайского края | 2015-2040 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 479,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 931,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 931,2 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 273,9 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 274,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 5.8 | Мероприя-тие 4.8. Разработка ПСД и инженерная защита от наводнений микрорайона Затон в г. Барнауле Алтайского края | 2015-2040 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 420,0 | 427 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433 597,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385 713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385 713,0 | феде-ральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 428,5 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 420,0 | 20 035,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 455,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата В.Г.Франк