# Приложение 1

# к распоряжению

# администрации города

# от 22.10.2010  № 311

ПЛАН

мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реестр муниципальных услуг |
| 1. | Внесение в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг информации о муниципальных услугах, соответствующих I этапу перехода на предоставление услуг в электронной форме | иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 01.11.2010 |
| 2. | Согласование с Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края информации о муниципальных услугах, внесенных в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг | иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 26.11.2010 |
| 3. | Подготовка постановления администрации города «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме» | комитет по экономике и инвестициям | 15.12.2010 |
| 4. | Подготовка постановления администрации города «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг» | комитет по экономике и инвестициям | 15.12.2010 |
| 5. | Представление в комитет по экономике и инвестициям предложений по составлению графика внесения в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг информации о муниципальных услугах, предоставляемых на территории города | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 01.02.2011 |
| 6. | Составление графика внесения в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг информации о муниципальных услугах, предоставляемых на территории города | комитет по экономике и инвестициям | 15.02.2011 |
| 7. | Подготовка проекта решения городской Думы «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг» | комитет по экономике и инвестициям | 15.03.2011 |
| 8. | Размещение органами администрации города, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, организациями, в которых размещено муниципальное задание, перечней услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах органов, предоставляющих услуги, организаций, участвующих в их предоставлении, и в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 15.04.2011 |
| 9. | Подготовка проектов решений городской Думы «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг» | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 01.06.2011 |
| 10. | Размещение в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг информации о муниципальных услугах, предоставляемых на территории города Барнаула | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 01.06.2011 |
| 11. | Согласование с Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края информации о муниципальных услугах, внесенных в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 28.06.2011 |
| Административные регламенты предоставления муниципальных услуг |
| 1. | Подготовка постановления администрации города «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | комитет по экономике и инвестициям | 30.04.2011 |
| 2. | Подготовка постановления администрации города «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | комитет по экономике и инвестициям | 30.04.2011 |
| 3. | Представление в комитет по экономике и инвестициям предложений по составлению графика разработки, утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещения информации об административных регламентах в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 31.05.2011 |
| 4. | Составление графика разработки, утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещения информации об административных регламентах в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг | комитет по экономике и инвестициям | 30.06.2011 |
| 5. | Разработка проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 31.01.2012 |
| 6. | Размещение проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сети Интернет на официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента, в случае его отсутствия – на официальном Интернет-сайте города Барнаула, на портале «Электронный Барнаул» | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 29.02.2012 |
| 7. | Рассмотрение заключений независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и принятие решений по их результатам | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 30.04.2012 |
| 8. | Проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг | уполномоченный орган по проведению экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 31.05.2012 |
| 9. | Подготовка постановлений администрации города об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 30.06.2012 |
| 10. | Размещение информации об административных регламентах предоставления муниципальных услуг в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг | органы администрации города, иные органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальные услуги | 30.07.2012 |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата														        П.Д.Фризен